## Planilha1
CRONOGRAMA DE TCC 2019
ATIVIDADES | [5 empty] | PERÍODO
ORDEM | RESPONSÁVEL | FASES | DICIPLINA | DATA INICIAL | DATA FINAL | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 | Camila e Gabriel | Programação das páginas de login e cadastro | PW2 | 2019-06-24
2 | Ana e Thalya | Diagrama e descrição de caso de uso | PAW | 2019-06-24
3 | Pedro | Aprimoramento dos wireframes, mapa do site e slides da prévia | PAW | 2019-06-24
4 | Camila e Gabriel | Iniciar a programação da página do perfil do usuário | PW2 | 2019-07-01
5 | Ana e Thalya | Aprimoramento dos requisitos de funcionalidade | PAW | 2019-07-01
6 | Pedro | Design das páginas de login e cadastros | PW2 | 2019-07-01
7 | Camila e Gabriel | Inserção da funcionalidade do botão “Esqueci minha senha” | PW2 | 2019-07-29
8 | Camila e Gabriel | Inserção da funcionalidade de localização de hemocentros | PW2 | 2019-08-05
9 | Camila e Gabriel | Inicio da programação da funcinalidade de adição de um novo endereço na área de localização de hemocentros | PW2 | 2019-08-12
10 | Camila e Gabriel | Continuação da programação da funcionalidade de adição de um novo endereço na área de localização de hemocentros | PW2 | 2019-08-19
11 | Camila e Gabriel | Inicio da programação da página “Para quem doar ?” | PW2 | 2019-08-26
12 | Camila e Gabriel | Programação da página de agendamento de doação | PW2 | 2019-09-02
13 | Camila e Gabriel | Programação do formulário para contato | PW2 | 2019-09-09
14 | Camila e Gabriel | Programação de botões “Ver mais” das abas da página inicial | PW2 | 2019-09-16
15 | Camila e Gabriel | Programação da página de cadastro de hospital | PW2 | 2019-09-23
16 | Gabriel e Thalya | AUSENTE – VIAGEM DE FORMATURA | PW2 | 2019-09-30
17 | Camila e Gabriel | Inicio da programação das funcionalidades da página do hospital | PW2 | 2019-10-07
18 | Camila e Gabriel | Continuação da programação das funcionalidades da página do hospital | PW2 | 2019-10-14
19 | Camila e Gabriel | Inicio da programação da carteirinha | PW2 | 2019-10-21
20 | Camila e Gabriel | Continuação da programação da carteirinha | PW2 | 2019-10-28
21 | Camila e Gabriel | Adequação do sistema para mobile | PW2 | 2019-11-04
22 | Camila e Gabriel | Finalização do sistema | PW2 | 2019-11-11
23 | Camila e Gabriel | Finalização do sistema | PW2 | 2019-11-18
24 | Camila e Gabriel | Finalização do sistema | PW2 | 2019-11-25