## Planilha1
CRONOGRAMA DE TCC 2019
ATIVIDADES | [5 empty] | PERÍODO
ORDEM | RESPONSÁVEL | FASES | DICIPLINA | DATA INICIAL | DATA FINAL | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| Pedro | Aprimoramento dos wireframes juntamente ao mapa do site | PAW | 2019-06-24 | 2019-06-24
| Pedro | Slides da prévia | PTCC | 2019-06-24 | 2019-06-24
| Ana e Thalya | Diagrama e descrição de caso de uso | PAW | 2019-06-24 | 2019-06-24
| Ana | Aprimoramento dos requisitos de funcionalidade | PAW | 2019-07-23 | 2019-07-23
| Thalya | Inserir novas tecnologias na documentação | PTCC | 2019-07-23 | 2019-08-05
| Camila e Gabriel | Programação das páginas de login e cadastro | PW2 | 2019-07-25 | 2019-08-05
| Pedro e Ana | Design da página inicial | PW2 | 2019-07-29 | 2019-08-08
| Pedro | Design da página de login | PW2 | 2019-08-05 | 2019-08-08
| Camila | Iniciar a programação da página do perfil do usuário | PW2 | 2019-08-05 | 2019-08-08
| Gabriel | Inserção da funcionalidade do botão “Esqueci minha senha” | PW2 | 2019-08-05 | 2019-08-08
| Camila | Inserção da funcionalidade de localização de hemocentros | PW2
| Camila e Gabriel | Inicio da programação da funcinalidade de adição de um novo endereço na área de localização de hemocentros | PW2
| Camila e Gabriel | Inicio da programação da página “Para quem doar ?” | PW2
| Camila e Gabriel | Programação da página de agendamento de doação | PW2
| Camila e Gabriel | Programação do formulário para contato | PW2
| Camila e Gabriel | Programação de botões “Ver mais” das abas da página inicial | PW2
| Camila e Gabriel | Programação da página de cadastro de hospital | PW2
| Gabriel e Thalya | AUSENTE – VIAGEM DE FORMATURA |  | 2019-09-27 | 2019-10-03
| Camila e Gabriel | Inicio da programação das funcionalidades da página do hospital | PW2
| Camila e Gabriel | Inicio da programação da carteirinha | PW2
| Camila e Gabriel | Adequação do sistema para mobile | PW2
| Camila e Gabriel | Finalização do sistema | PW2
| Camila e Gabriel | Finalização do sistema | PW2